## Sheet1
1.Project Concept and Design | Time (hr.) | Cost/hr | Total | Non-Labor Cost | Start Date | Due Dates
1.1 - Project Charter | 48 | 30 | 1440 | 500 | 2023-09-04 | 2023-10-01
1.2 - Agenda and Meeting Times | 48 | 30 | 1440 | 500 | 2023-09-04 | 2023-10-01
1.3- Budget Planning | 360 | 120 | 43200 | 2000 | 2023-09-04 | 2023-10-01
1.4 - Research | 360 | 120 | 43200 | 2000 | 2023-09-04 | 2023-10-01
Phase 1 Total Cost: |  |  | 89280
2. Planning and Devlopment
2.1- UI and UX Design | 192 | 35 | 6720 | 1500 | 2023-10-22 | 2023-11-19
2.2 - Database Desgin | 240 | 45 | 10800 | 2500 | 2023-10-01 | 2023-10-22
2.3 - ML/AI Desgin | 288 | 150 | 43200 | 5000 | 2023-10-01 | 2023-10-22
2.4 - Security Design | 240 | 50 | 12000 | 2000 | 2023-10-01 | 2023-10-22
2.5- API Desgin | 240 | 50 | 12000 | 1500 | 2023-10-01 | 2023-10-22
2.7 - Use Case | 192 | 25 | 4800 | 1000 | 2023-10-01 | 2023-10-22
2.8 - WBS | 168 | 20 | 3360 | 1000 | 2023-10-01 | 2023-10-22
Phase 2 Total Cost: |  |  | 92880
3.Project Launch and Testing
3.1-Marketing | 480 | 50 | 24000 | 3500 | 2023-10-22 | 2023-11-19
3.2-Survey and User-Testing | 720 | 30 | 21600 | 3000 | 2023-10-22 | 2023-11-19
3.3 - App Store deploymennt (Hybrid Application both Andriod and IOS Users) | 2 | 124 | 124 | 0 | 2023-10-22 | 2023-12-10
Phase 3 Total Cost: |  |  | 45724
4. Project Evaluation
4.1 - QM Process | 155 | 30 | 4650 | 400 | 2023-12-10 | 2023-12-10
4.2- Maintenance & Support | 150 | 35 | 5250 | 400 | 2023-12-10 | 2023-12-10
Phase 4 Total Cost:
Total Cost: | 5 Months and 3 days |  | 237884 | 26000